## Feuil1
Etapes | Date de debut | Durée | Date de fin
Analyse du projet | 2023-06-01 | 3 | 2023-06-05
Outils et équipements necessaires | 2023-06-06 | 2 | 2023-06-07
Collectes des données | 2023-06-08 | 3 | 2023-06-12
Recherches sur le domaine | 2023-06-13 | 2 | 2023-06-14
Création du document pour plus d'idées | 2023-06-15 | 2 | 2023-06-16
Création du cahier de charge | 2023-06-17 | 5 | 2023-06-22
Synchronisation avec le cloud | 2023-06-23 | 1 | 2023-06-23
Réalisation de maquette | 2023-06-24 | 4 | 2023-06-28
Mise en oeuvre | 2023-06-29 | 10 | 2023-07-12
Test et validation | 2023-07-13 | 3 | 2023-07-17
Presentation du projet | 2023-07-18 | 1 | 2023-07-18
Retouche si necessaire | 2023-07-19 | 3 | 2023-07-21
Maintenance | 2023-07-22 | 3 | 2023-07-25
Formulas:
Date de fin = WORKDAY([Date de debut],[Durée]-1)
Date de debut = +[Date de fin, row above]+1